## Carta Gantt
Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01
Climatizacion SPA
Fase 1: Planificación y Definición de Requisitos
Reunión inicial del proyecto | 2024-08-17 | 2024-08-19 | Cristobal | Terminado
Definición de requerimientos funcionales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Cristobal | Terminado
- Módulo de registro y login | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Jonathan y Rafael | Terminado
- Módulo de inicio | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Rafael y Cristobal | Terminado
- Módulo de servicios | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Cristobal | Terminado
- Módulo de contratación de servicios | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Cristobal | Terminado
- Módulo de pagos | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Jonathan y Rafael | Terminado
- Módulo de gestión de solicitudes | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Rafael y Cristobal | Terminado
- Módulo de gestión de perfil | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Cristobal | Terminado
- Módulo de contacto | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Cristobal | Terminado
Definición de requerimientos no funcionales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Jonathan y Rafael | Terminado
Revisión de requerimientos por el equipo | 2024-08-22 | 2024-08-24 | Rafael y Cristobal | Terminado
Diseño del sistema y arquitectura 4+1 | 2024-08-24 | 2024-09-04 | Cristobal | Terminado
Fase 2: Desarrollo
Desarrollo del Frontend - Página web | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Página de inicio | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Página de servicios | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Página de contratación de servicios | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Módulo de pagos | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Módulo de gestión de perfil | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Módulo de contacto | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
Desarrollo del Frontend - App móvil | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Cristobal | Terminado
- Página de inicio | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Rafael | Terminado
- Listado de servicios y solicitudes | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Rafael | Terminado
- Gestión de solicitudes (técnico y admin) | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Rafael | Terminado
- Funcionalidades multiplataforma | 2024-10-19 | 2024-10-25 | Rafael | Terminado
Desarrollo del Backend - Página web | 2024-10-26 | 2024-11-02 | Cristobal | Terminado
Diseño de casos de uso | 2024-10-26 | 2024-11-02 | Cristobal | Terminado
Desarrollo del Backend - App móvil | 2024-11-03 | 2024-11-09 | Rafael | Terminado
Integración de servicios de pago | 2024-11-03 | 2024-11-09 | Rafael | Terminado
- Servicio de pago en web | 2024-11-03 | 2024-11-09 | Rafael | Terminado
- Servicio de pago en app móvil | 2024-11-03 | 2024-11-09 | Rafael | Terminado
Integración de ambos desarrollos a base de datos unificada | 2024-11-10 | 2024-11-13 | Rafael y Cristobal | Terminado
Fase 3: Pruebas
Planificación de pruebas en Gherkin | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
Pruebas unitarias del backend | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Rafael y Cristobal | Terminado
Pruebas de validación de seguridad | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
Pruebas funcionales del frontend | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de registro y login en web | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de inicio en web | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de servicios en web | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de pagos en web | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de contacto en web | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de registro y login en app móvil | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
- Módulo de inicio en app móvil | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
Pruebas de carga y rendimiento | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Jonathan | Terminado
Fase 4: Despliegue y Entrega
Preparación del entorno de producción | 2024-11-17 | 2024-11-30 | Rafael | Abierto
Despliegue en producción | 2024-11-09 | 2024-11-30 | Rafael | Abierto
Validación final en producción | 2024-11-09 | 2024-11-30 | Jonathan | Abierto
Entrega y presentación al cliente | 2024-11-09 | 2024-11-30 | Cristobal | Abierto

## Asignacion y estatus
Asignaciones | Estado
Cristobal | Abierto
Jonathan | En progreso
Rafael | Cerrado
Rafael y Cristobal | Terminado
Jonathan y Rafael
Fase 1: Planificación y Definición de Requisitos
| Reunión inicial del proyecto | 2024-08-17 | 2024-08-19
| Definición de requerimientos funcionales | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de registro y login | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de inicio | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de servicios | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de contratación de servicios | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de pagos | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de gestión de solicitudes | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de gestión de perfil | 2024-08-20 | 2024-08-21
| - Módulo de contacto | 2024-08-20 | 2024-08-21
| Definición de requerimientos no funcionales | 2024-08-20 | 2024-08-21
| Revisión de requerimientos por el equipo | 2024-08-22 | 2024-08-26
| Diseño del sistema y arquitectura 4+1 | 2024-08-27 | 2024-09-04
Fase 2: Desarrollo
| Desarrollo del Frontend - Página web | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Página de inicio | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Página de servicios | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Página de contratación de servicios | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Módulo de pagos | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Módulo de gestión de perfil | 2024-10-22 | 2024-10-28
| - Módulo de contacto | 2024-10-22 | 2024-10-28
| Desarrollo del Frontend - App móvil | 2024-10-27 | 2024-10-31
| - Página de inicio | 2024-10-27 | 2024-10-31
| - Listado de servicios y solicitudes | 2024-10-27 | 2024-10-31
| - Gestión de solicitudes (técnico y admin) | 2024-10-27 | 2024-10-31
| - Funcionalidades multiplataforma | 2024-10-27 | 2024-10-31
| Desarrollo del Backend - Página web | 2024-10-28 | 2024-11-02
| Diseño de casos de uso | 2024-10-27 | 2024-11-02
| Desarrollo del Backend - App móvil | 2024-10-31 | 2024-11-02
| Integración de servicios de pago | 2024-11-02 | 2024-11-03
| - Servicio de pago en web | 2024-11-02 | 2024-11-03
| - Servicio de pago en app móvil | 2024-11-02 | 2024-11-03
| Integración de ambos desarrollos a base de datos unificada | 2024-11-03 | 2024-11-04
Fase 3: Pruebas
| Planificación de pruebas en Gherkin | 2024-11-04 | 2024-11-11
| Pruebas unitarias del backend | 2024-11-05 | 2024-11-14
| Pruebas de validación de seguridad | 2024-11-06 | 2024-11-19
| Pruebas funcionales del frontend | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de registro y login en web | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de inicio en web | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de servicios en web | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de pagos en web | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de contacto en web | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de registro y login en app móvil | 2024-11-07 | 2024-11-22
| - Módulo de inicio en app móvil | 2024-11-07 | 2024-11-22
| Pruebas de carga y rendimiento | 2024-11-08 | 2024-11-27
Fase 4: Despliegue y Entrega
| Preparación del entorno de producción | 2024-11-09 | 2024-11-30
| Despliegue en producción | 2024-11-09 | 2024-11-30
| Validación final en producción | 2024-11-09 | 2024-11-30
| Entrega y presentación al cliente | 2024-11-09 | 2024-11-30